## Plan1 (6)
Prefeitura Municipal de Cabrália Paulista
CNPJ: 46.137.469/0001-78
Rua Joaquim dos Santos Camponês, n.º 661 – Fone/Fax: (0xx14) 3285-1244/ 3285-1278
CEP: 17480-000 / Cabrália Paulista – SP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: AMPLIAÇÃO DA UBS MARIA THEREZINHA BOGNAR CHECHETO
LOCAL:Rua Benedito de Almeida Teixeira, Nº 525 - centro- Cabrália Paulista SP
GESTOR DA OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA
ITEM |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | PESO % | VALOR
DESCRIÇÃO SERVIÇOS
1.0 | Fundações e Estruturas do Muro de Arrimo
|  | 39368.22 |  |  |  | 39.37 | 39368.22
2.0 | Alvenaria
|  |  | 11812.29 |  |  | 11.81 | 11812.29
3.0 | Superestrutura
|  |  | 13089.34 |  |  | 13.09 | 13089.34
4.0 | Cobertura
|  |  |  | 19190.93 |  | 19.19 | 19190.93
5.0 | Esquadrias
[5 empty] | 2788.6 | 2.79 | 2788.6
6.0 | Rampa e Piso do Estacionamento
[5 empty] | 13745.62 | 13.75 | 13745.62
|  | 1a. PARCELA | 2a. PARCELA | 3a. PARCELA | 4a. PARCELA | 100
|  | 39368.22 | 24901.63 | 19190.93 | 16534.22
|  | TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  |  | 99995
Cabrália Paulista,13 de junho de 2022
VICENTE LUÍS RIBAS DE ABREU
ENGENHEIRO CIVIL CREA 0600904367
ART Nº 280272302220917357

## Plan1 (5)
Prefeitura Municipal de Cabrália Paulista
CNPJ: 46.137.469/0001-78
Rua Joaquim dos Santos Camponês, n.º 661 – Fone/Fax: (0xx14) 3285-1244/ 3285-1278
CEP: 17480-000 / Cabrália Paulista – SP
CRONOGRAMA FÍSICO
OBRA: REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE III DE CABRÁLIA PAULISTA - PROGRAMA REQUALIFICA UBS - PROPOSTA Nº 13746.1220001/16-006
LOCAL:Av. Mário do Amaral Gurgel, Nº660 - centro- Cabrália Paulista SP
GESTOR DA OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA
ITEM |  | JULHO |  | AGOSTO |  | SETEMBRO
DESCRIÇÃO SERVIÇOS
1.0 | Ação Preparatória | 2018-07-03 | 2018-07-20
2.0 | Licitação |  | 2018-07-21 | 2018-08-10
3.0 | Execução da Reforma |  |  |  | 2018-08-11 |  | 2018-09-24
Cabrália Paulista, 03 de julho de 2018
VICENTE LUÍS RIBAS DE ABREU
ENGENHEIRO CIVIL CREA 0600904367

## Plan1 (4)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (EMPREITADA GLOBAL)
OBRA: EXECUÇÃO DE LOMBADA E OPERAÇÃO TAPA-BURACO
LOCAL:Diversas Ruas do Município de Cabrália Paulista
GESTOR DA OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTÂNIA
ITEM |  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6
| DESCRIÇÃO SERVIÇOS | VALOR R$ | PESO % | SIMP.% | ACUM.% | SIMP.% | ACUM.% | SIMP.% | ACUM.% | SIMP.% | ACUM.% | SIMP.% | ACUM.% | SIMP.% | ACUM.%
1.0 | Lombadas e Tapa-buracos | 19183.21 | 59.5281 | 100% | 100%
2.0 | Sinalização Viária | 13042.25 | 40.4719 | 100% | 100%
TOTAL |  | 32225.46 | 100 | 100 | 100
VALORES MENSAIS ( R$) |  |  |  | 32225.46
VALORES MENSAIS ACUMULADOS ( R$) |  |  |  | 32225.46
CABRÁLIA PAULISTA,12 de maio de 2017
VICENTE LUÍS RIBAS DE ABREU
ENGENHEIRO CIVIL CREA 0600904367

## Plan1 (3)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (EMPREITADA GLOBAL)
OBRA: REFORMA DA EMEI MARIA DE JESUS PEREIRA CAMPONÊS
LOCAL: Rua Manoel Francisco, 639 - Jardim Nova Mirante - Cabrália Paulista - SP_
GESTOR DA OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA
ITEM |  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6
| DESCRIÇÃO SERVIÇOS | VALOR R$ | PESO % | SIMP.% | ACUM.% | SIMP.% | ACUM.% | SIMP.% | ACUM.% | SIMP.% | ACUM.% | SIMP.% | ACUM.% | SIMP.% | ACUM.%
1.0 | Serviços Preliminares | 1003.76 | 1.3379 | 100% | 100% |  | 100%
2.0 | Calçada | 351.29 | 0.46821 | 100% | 100% |  | 100%
3.0 | Esquadrias | 3612.5 | 4.8149 | 100% | 100% |  | 100%
4.0 | Pintura | 70060.03 | 93.379 | 50% | 50% | 50% | 100%
TOTAL |  | 75027.58 | 100 | 53.3105 | 53.3105 | 46.6895 | 100 | [7 empty] | 100%
VALORES MENSAIS ( R$) |  |  |  | 39997.2029 |  | 35030.3771
VALORES MENSAIS ACUMULADOS ( R$) |  |  |  | 39997.2029 |  | 75027.58
CABRÁLIA PAULISTA,06 de outubro de 2017
VICENTE LUÍS RIBAS DE ABREU
ENGENHEIRO CIVIL CREA 0600904367

## Plan1 (2)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE -ESCOLA DE PAULISTÂNIA
LOCAL: CHÁCARA PAULISTÂNIA
CÓDIGO FDE .: 1201812 CONCORRÊNCIA Nº 01/2016
GESTOR DA OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTÂNIA
ITEM |  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6
| DESCRIÇÃO SERVIÇOS | VALOR R$ | PESO % | SIMP.% | ACUM.% | SIMP.% | ACUM.% | SIMP.% | ACUM.% | SIMP.% | ACUM.% | SIMP.% | ACUM.% | SIMP.% | ACUM.%
3.0 | Super estrutura | 74211.87 | 7.1901 | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.0 | Alvenaria e outros | 24884.72
4.1 | Alvenaria | 17539.53 | 1.6993 | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.2 | Placa divisórias | 7345.19 | 0.71165 |  |  | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
5.0 | Elementos de Madeira | 56184.73
5.1 | Portas/batentes/ferragens | 18101.93 | 1.7538 | [8 empty] | 50% | 50% | 50% | 100%
5.2 | Outros componentes pad. | 38082.8 | 3.6897 | [8 empty] | 100% | 100% |  | 100%
6.0 | Elementos Metálicos | 155645.87
6.1 | Esquadrias Metálicas | 95441.38 | 9.247 |  |  | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
6.2 | Portas | 43172.94 | 4.1829 | [6 empty] | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
6.3 | Outros elem. Metálicos | 17031.55 | 1.6501 | [6 empty] | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
7.0 | Cobertura | 45628.04 | 4.4207 |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
8.0 | Instalações Hidráulicas | 230704.97 | 22.3522 |  |  |  |  | 15% | 15% |  | 15% | 45% | 60% | 20% | 100%
9.0 | Instalações Elétricas | 100562.32 | 9.7431 |  |  |  |  | 15% | 15% |  | 15% | 45% | 60% | 20% | 100%
10.0 | Impermeabilizações | 6392.25 | 0.61932 |  |  |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
11.0 | Revestim.:Teto e paredes | 88362.4 | 8.5611 |  |  |  |  | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100%
12.0 | Pisos internos/Rod./Peitoris | 96618.82 | 9.3611 | [6 empty] | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100%
13.0 | Vidros | 15643.13 | 1.5156 | [10 empty] | 100% | 100%
14.0 | Pintura | 45754.83 | 4.433 | [6 empty] | 20% | 20% | 30% | 50% | 50% | 100%
15.0 | Serviços Complementares | 91539.92 | 8.869 | [6 empty] | 20% | 20% | 30% | 50% | 50% | 100%
TOTAL |  | 1032133.87 | 100 | 8.8895 | 8.8895 | 9.4001 | 18.2896 | 14.6935 | 32.9831 | 17.4545 | 50.4276 | 27.6807 | 78.11 | 21.89 | 100%
VALORES MENSAIS ( R$) |  |  |  | 91756.701 |  | 97020.5838 |  | 151620.4655 |  | 180107.3603 |  | 285694.6552 |  | 225934.1041
VALORES MENSAIS ACUMULADOS ( R$) |  |  |  | 91756.701 |  | 188777.2848 |  | 340397.7503 |  | 520505.1106 |  | 806199.7659 |  | 1032133.87
PAULISTÂNIA,18 de novembro de 2016
VICENTE LUÍS RIBAS DE ABREU
ENGENHEIRO CIVIL CREA 0600904367
ENGENHEIRO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTÂNIA

## Plan1
CONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE -ESCOLA DE PAULISTÂNIA
LOCAL: CHÁCARA PAULISTÂNIA
CÓDIGO FDE .: 1201812 CONCORRÊNCIA Nº 02/2014 ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS : 06/01/2015 EMPREITEIRA: MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA- EPP
GESTOR DA OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTÂNIA
[5 empty] | 2015 | [17 empty] | 2016
ITEM |  |  |  |  | MÊS 1 ABR |  | MÊS 2 MAI |  | MÊS 3 JUN |  | MÊS 4 JUL |  | MÊS 5 AGO |  | MÊS 6 SET |  | MÊS 7 OUT |  | MÊS 8 NOV |  | MÊS 9 DEZ |  | MÊS 10 JAN
| DESCRIÇÃO SERVIÇOS |  | VALOR R$ | PESO % | SIMP.% | ACUM.% | SIMP.% | ACUM.% | SIMP.% | ACUM.% | SIMP.% | ACUM.% | SIMP.% | ACUM.% | SIMP.% | ACUM.% | SIMP.% | ACUM.% | SIMP.% | ACUM.% | SIMP.% | ACUM.% | SIMP.% | ACUM.%
1.0 | Serviços Preliminares |  | 4600 | 0.3 |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2.0 | Infra estrutura |  | 210882.83 | 13.7 | 50% | 5O% | 5O% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
3.0 | Super estrutura |  | 239222.19 | 15.5 |  |  | 10% | 10% | 30% | 40% | 30% | 70% | 30% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.0 | Alvenaria e outros |  | 65810.1 | [20 empty] | 100%
4.1 | Alvenaria |  | 58464.9 | 3.8 |  |  |  |  | 30% | 30% | 30% | 60% | 40% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4.2 | Placa divisórias |  | 7345.19 | 0.48 | [16 empty] | 100% | 100% |  | 100%
5.0 | Elementos de Madeira |  | 61566.77 | [20 empty] | 100%
5.1 | Portas/batentes/ferragens |  | 18101.93 | 1.17 | [12 empty] | 30% | 30% | 40% | 70% | 30% | 100% |  | 100%
5.2 | Outros componentes pad. |  | 43464.84 | 2.81 | [14 empty] | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100%
6.0 | Elementos Metálicos |  | 155645.87 | [20 empty] | 100%
6.1 | Esquadrias Metálicas |  | 95441.38 | 6.18 | [12 empty] | 60% | 60% | 40% | 100% |  | 100% |  | 100%
6.2 | Portas |  | 43172.94 | 2.8 | [12 empty] | 50% | 50% | 20% | 70% | 30% | 100% |  | 100%
6.3 | Outros elem. Metálicos |  | 17031.55 | 1.1 | [16 empty] | 30% | 30% | 70% | 100%
7.0 | Cobertura |  | 45628.04 | 2.95 | [10 empty] | 75% | 75% | 25% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
8.0 | Instalações Hidráulicas |  | 230704.97 | 14.9396 | [10 empty] | 35% | 35% | 25% | 60% | 20% | 80% | 10% | 90% | 10% | 100%
9.0 | Instalações Elétricas |  | 100559.66 | 6.51 | [6 empty] | 15% | 15% | 15% | 30% |  | 30% | 20% | 50% | 20% | 70% | 10% | 80% | 20% | 100%
10.0 | Impermeabilizações |  | 6496.17 | 0.42 | [6 empty] | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
11.0 | Revestim.:Teto e paredes |  | 87387.01 | 5.65 | [10 empty] | 30% | 30% | 25% | 55% | 25% | 80% | 20% | 100% |  | 100%
12.0 | Pisos internos/Rod./Peitoris |  | 96618.82 | 6.25 | [12 empty] | 40% | 40% | 35% | 75% | 25% | 100% |  | 100%
13.0 | Vidros |  | 15643.12 | 1.01 | [18 empty] | 100% | 100%
14.0 | Pintura |  | 45754.83 | 2.93 | [14 empty] | 20% | 20% | 50% | 70% | 30% | 100%
15.0 | Serviços Complementares |  | 177726.46 | 11.5 | 10% | 10% | [12 empty] | 30% | 40% | 40% | 80% | 20% | 100%
TOTAL |  |  | 1544246.82 | 99.9996 | 8.28 | 8.28 | 8.38 | 16.66 | 5.28 | 21.94 | 6.97 | 28.91 | 7.35 | 36.26 | 9.14 | 45.4 | 15.15 | 60.55 | 16.85 | 77.4 | 14.33 | 91.73 | 8.27 | 100%
VALORES MENSAIS ( R$) |  |  |  |  | 127814.06 |  | 129363.63 |  | 89606.13 |  | 107638.16 |  | 113484.65 |  | 141183.87 |  | 233971.35 |  | 260169.5 |  | 221296.1 |  | 120019.37
VALORES MENSAIS ACUMULADOS ( R$) |  |  |  |  | 127814.06 |  | 257177.96 |  | 346483.82 |  | 454121.98 |  | 567606.62 |  | 708790.5 |  | 942761.85 |  | 1202931.34 |  | 1424227.44 |  | 1544246.82
OBSERVAÇÕES:
1.0 - A presente obra iniciou-se em 06 de janeiro de 2015 com a execução dos Serviços Preliminares
2.0 - Quando da execução das fundações profundas foi necessário paralizar a obra pela existência de
Rede de Energia de Alta Tensão, foi acionada a concessionária CPFL que transferiu a rede para outra
área, este trabalho foi concluido em 31 de março de 2015.
3.0 - O Prefeito Municipal através de Ofício datado de 06 de abril de 2015 comunicou a empreiteira
para o reinício imediato da obra, o que foi feito.
4.0 - O presente Cronograma corrige o cronograma anterior, que tinha o término da obra em outubro
de 2015 para 06 de janeiro de 2016.
PAULISTÂNIA,28 de Agosto de 2015
|  | VICENTE LUÍS RIBAS DE ABREU | [7 empty] | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA - EPP
|  | ENGENHEIRO CIVIL CREA 0600904367 | [7 empty] | CNPJ. (MF) 12.021.616/0001-28
|  | ENGENHEIRO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTÂNIA | [7 empty] | EMPREITEIRA RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO CONC. Nº02/14